УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по образованию

и делам  молодежи Администрации

Смоленского района Алтайского края

____________________  В.П. Калиниченко

План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО                                                                                                                                                                                                в муниципальной системе образования СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА Алтайского края

| Содержание деятельности (мероприятия) | Планируемые результаты | Контрольные показатели | Сроки выполнения (проведения) | Ответственные (организаторы и исполнители) | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с | о | н | д | я | ф | м | а | м | и |  |  |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС в муниципальной системе образования |
| 1. Принятие Постановления Администрации района «Об апробации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) и подготовке к переходу на ФГОС НОО в школах района с 01.09.2011 года» | Документарное закрепление апробации и проведения подготовки к переходу на ФГОС НОО на уровне муниципалитета | Муниципальный правовой акт об апробации и подготовке к переходу на ФГОС НОО | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Калиниченко В.П. |  |
| 2. Издание приказа Комитета по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района Алтайского края «Об апробации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) и подготовке к переходу на ФГОС НОО в школах района с 01.09.2011 года» | Документарное закрепление начала апробации и подготовки к переходу на ФГОС НОО на уровне муниципальной системы образования | Закрепление принятия управленческого решения об апробации и подготовке к переходу на ФГОС НОО | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Калиниченко В.П. |  |
| 3. Издание приказа Комитета по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района Алтайского края «О создании муниципального координационного совета по апробации и переходу на ФГОС НОО школ района» | Координация деятельности Комитета и ОУ по апробации и внедрению ФГОС | Исполнение плана-графика внедрения ФГОС в муниципальной системе образования | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Калиниченко В.П. |  |
| 4. Издание приказа в общеобразовательных школах «О создании координационного Совета по подготовке и переходу на ФГОС в МОУ «______________________ общеобразовательная школа» | Координация деятельности сотрудников учреждения по внедрению ФГОС | Исполнение плана-графика внедрения ФГОС на локальном (школьном) уровне | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители ОУ |  |
| 5. Издание приказа Комитета по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района Алтайского края «О создании муниципальной Экспертной комиссии по экспертизе основной образовательной программы начального общего образования» | Документарное закрепление принятого решения по составу Экспертной комиссии | Утверждение состава Экспертной комиссии распорядительным документом Комитета | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Калиниченко В.П. |  |
| 6. Издание приказа руководителей базовой школы о создании окружной Экспертной комиссии по экспертизе основных образовательных программ начального общего образования школ округа | Документарное закрепление принятого решения по составу Экспертной комиссии | Утверждение состава Экспертной комиссии распорядительным документом руководителя базовой школы | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители базовых школ |  |
| 7. Издание приказа Комитета по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района Алтайского края «Об утверждении плана-графика мероприятий по обеспечению ФГОС НОО» | Системность в подготовке к переходу на ФГОС | Исполнение плана-графика | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Калиниченко В.П. |  |
| 8. Разработка и представление в образовательное учреждение дополнительного соглашения к трудовому договору (для 1 кл.) | Макет дополнительного соглашения к трудовому договору с педагогическим работником | Наличие макета дополнительного трудового соглашения с педагогическим работником в образовательном учреждении | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  | Сысоева О.Г. |  |
| 9. Заключение трудового соглашения с педагогическим работником: - при апробации ФГОС НОО (с 01.09.2010 г.) - при переходе на ФГОС НОО (с 01.09.2011 г.) с педагогами 1-х классов | Заключение дополнительного трудового соглашения (с педагогами 1-х классов) (2-х классов апробирующих ФГОС НОО) | Представление в Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района Алтайского края общеобразовательными учреждениями копий дополнительных трудовых соглашений с педагогическими работниками 1-х классов | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  | Сысоева О.Г. |  |
| 10. Издание приказов в ОУ об утверждении плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОСС НОО в ОУ | Системность в работе по подготовке к переходу на ФГОС | Исполнение плана-графика | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители школ |  |
| 11. Утверждение Положения о муниципальном координационном Совете по апробации и внедрению ФГОС в школах района | Регламентирование деятельности Комитета в части внедрения ФГОС | Своевременность исполнения плана-графика на муниципальном уровне Протоколы заседаний | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Калиниченко В.П. |  |
| 12. Утверждение Положения о координационном Совете по внедрению ФГОС в МОУ «______________________ общеобразовательная школа» | Регламентирование деятельности школы в части внедрения ФГОС | Своевременность исполнения плана-графика на школьном уровне Протоколы заседаний | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители ОУ |  |
| 13. Внесение изменений (дополнений) в Уставы общеобразовательных школ | Соответствие требованиям существующего законодательства | Регистрация внесения изменений и дополнений в Устав ОУ |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Калиниченко В.П. Специалисты Комитета Руководители школ |  |
| 14. Внесение изменений (дополнений) в локальные акты образовательных учреждений (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение, учебный план, должностные инструкции и т.д.) | Локальные акты отвечающие предъявляемым требованиям | Соответствие нормативно-правовой базы |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | Руководители ОУ Специалисты Комитета по закрепленным направлениям |  |
| 15. Разработка основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения | Наличие основной образовательной программы | Соответствие программы предъявляемым требованиям |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  | Руководители школ |  |
| 16. утверждение основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения | Утверждение программы распорядительным документом образовательного учреждения | Готовность программы к ее реализации |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | Руководители школ |  |
| 17. Утверждение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО на основе утвержденного федерального перечня учебников | Приказ Комитета, утверждающий список учебников и учебных пособий | Утвержденный список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе школами в соответствии с ФГОС НОО |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Калиниченко В.П. Каньшина О.Ф. |  |
| 18. Принятие Постановления Администрации района «О переходе на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) с 01.09.2011 Г. | Документарное закрепление перехода на ФГОС НОО муниципальным правовым актом | Муниципальный правовой акт о переходе на ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | Калиниченко В.П. |  |
| 19. Утверждение списка учебников и учебных пособий, используемых учреждением в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО на основе утвержденного перечня | Приказ учреждения, утверждающий список учебников и учебных пособий | Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе школой в соответствии с ФГОС НОО |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 20. Заключение договоров об оказании услуг, сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования (МОУДОД «Смоленская ДЮСШ», МОУДОД «Смоленский Дом детского творчества», МОУДОД «Смоленская школа искусств»), обеспечивающие согласованности совместных действий по достижению планируемых результатов | Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования по организации и осуществлению внеурочной занятости учащихся | Достижение планируемых результатов определенных Соглашением |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | Руководители школ |  |
| 21. Издание приказа Комитета по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района Алтайского края «О переходе на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) с 01.09.2011г. | 100% готовность ОУ к переходу на ФГОС НОО | Переход всех ОУ на ФГОС НОО с 01.09.2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | Калиниченко В.П. |  |
| 22. Издание Приказа по образовательному учреждению «О переходе на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) с 01.09.2011 года» | Приказ учреждения о переходе на ФГОС НОО с 01.09.2011 года | Документарное закрепление перехода на ФГОС НОО с 01.09.2011 года на школьном уровне |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | Руководители школ |  |
| 2. Создание организационных условий введения ФГОС |
| 1. Доведение до сведения ОУ мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО в муниципальной системе образования | Разработка школьных графиков по введению ФГОС НОО | Школьные графики по введению ФГОС НОО | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Калиниченко В.П. |  |
| 2. Своевременность подготовки муниципальных нормативно-правовых актов, приказов Комитета | Информированность руководителей ОУ. Принятие руководителями ОУ управленческих решений | Нормативные акты ОУ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Калиниченко В.П. |  |
| 3. Своевременность финансирования ОУ для решения задач подготовки к введению ФГЛС НОО в соответствии со сметой расходов ОУ | Исполнение ОУ Плана-графика подготовки к переходу на ФГОС НОО |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Тихонова Е.М. Главные бухгалтера и руководители ОУ |  |
| 4. Организация заседаний и работы координационных советов по внедрению ФГОС (муниципального, школьного) |  | Полная база данных на педагогических работников с регулярным обновлением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Калиниченко В.П. Руководители школ |  |
| 5. Разработка карт классных комнат (учебных кабинетов, мест для проведения массовых и спортивных мероприятий), организация работы по их внедрению | Достижение оснащенности учебного процесса в соответствии с предъявляемыми требованиями. Создание условий, обеспечивающих качественную и безопасную услугу | Оснащенность образовательных учреждений, условия получения образования соответствуют предъявляемым требованиям |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Каньшина О.Ф. Руководители школ |  |
| 6. Организация работы Экспертных комиссий по экспертизе основных образовательных программ: Окружных, муниципальных | Обеспечение работы Экспертных комиссий, ориентированной на качественный результат экспертизы основных образовательных программ | Заключение Экспертной комиссии, обеспечивающее внесение изменений (дополнений) в основную образовательную программу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители школ Кирова Л.Г. |  |
| 7. Проведение аппаратных совещаний с сотрудниками Комитета по вопросам подготовки и введения ФГОС НОО | Информированность и анализ ситуации. Создание условий для принятия управленческих решений | Принятие управленческих решений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Руководители школ (сотрудники Комитета) |  |
| 8. Проведение аппаратных совещаний в образовательных учреждениях по вопросам подготовки введения ФГОС НОО | Информированность и анализ ситуации. Создание условий для принятия управленческих решений | Принятие управленческих решений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Руководители школ (административный аппарат) |  |
| 3. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС |
| 1. Корректировка базы данных на педагогических работников 1-4 классов школ района | Наличие полной базы данных педагогических работников 1-4 классов школ района, учитывающей персональные данные по следующим параметрам: - фамилия, имя, отчество - число, месяц, год рождения - возраст (на 01.09. года обновления базы) - уровень образования - полное наименование образовательного учреждения - специальность по диплому - стаж работы по специальности - стаж педагогической работы - квалификационная категория - квалификационная категория - повышение квалификации или прохождения переподготовки (образовательное учреждение, год, количество часов, тема) - год начала обучения 1-го класса | Своевременность прохождения курсовой подготовки | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шестак Н.П. Руководители школ |  |
| 2. Определения графика курсовой подготовки по ФГОС НОО учителей начальных классов на основе единой базы данных | База данных на учителей начальных классов по годам (2011-2014), начинающих обучение в первом классе. График курсовой подготовки по ФГОС НОО | Своевременность и плановость повышения квалификации | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шестак Н.П. Руководители школ |  |
| 3. Участие в конференциях семинарах, курсах повышения квалификации по ФГОСС НОО | Подготовка кадров | Готовность кадров к переходу на ФГОС НОО |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Шестак Н.П. |  |
| 4. Отчет в Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи | Готовность к предоставлению отчетной документации | Принятие отчета Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | Калиниченко В.П. |  |
| 4. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС |
| 1. Создание материально-технических условий для перехода на ФГОС НОО в соответствии с требованием регламентов (Письмо департамента государственной политики в сфере образования «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» от 01.04.2005 № 03-417, «Требования к оснащению учебных и административных помещений образовательного учреждения, реализующего образовательную программу начального общего образования») | Постоянная систематическая деятельность учреждения по созданию необходимых условий и учебно-материальной базы | 100% соответствие требованиям ФГОС НОО | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Руководители школ |  |
| 2. Инвентаризация учебно-материальной базы начального общего образования в разрезе учреждений | Наличие полной информации об оснащенности учебно-материальной базы начального общего образования по учреждениям | База данных учебно-методических ресурсов |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  | Каньшина О.Ф. Руководители школ Главные бухгалтера школ |  |
| 3. Мониторинг готовности материально-технических и учебно-методических условий учреждения для введения ФГОС НОО на муниципальном и школьном уровнях | Постоянная ежемесячно обновляемая информация о готовности материально- технической базы учреждений к введению ФГОС | Положительная динамика улучшения материальных, технических и учебно-материальных условий |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | Каньшина О.Ф. Руководители школ |  |
| 4. Отчет в Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи | Готовность к предоставлению отчетной документации | Принятие отчета Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | Калиниченко В.П. |  |
| 5. Научно-методическое сопровождение введения стандарта |
| 1. Информирование Комитета по образованию и делам молодежи о результатах и проблемах, возникших в ходе апробации ФГОС НОО | Оперативное принятие решений | Анализ информации Решение вопросов, возникающих в ходе апробации ФГОС НОО | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Моисеева Л.В. |  |
| 2. Экспертиза образовательных программ начального общего образования требованиям ФГОС НОО: - в школьных округах - на муниципальном уровне | Соответствие требованиям ФГОС | Готовность образовательных программ НОО в соответствие требованиям ФГОС до 01.06.2011 г. | + | + |  |  |  |  |  | + | + |  | Окружные Экспертные комиссии Муниципальная Экспертная комиссия |  |
| 3. Разработка, утверждение плана методической работы, обеспечивающей подготовку к введению ФГОС НОО | План работы, обеспечивающий подготовку кадров к переходу на ФГОС НОО | Подготовленность кадров к переходу на ФГОС НОО | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шестак Н.П. |  |
| 4. Мониторинг апробации ФГОС НОО в МОУ «Смоленская СОШ № 2» (один раз в четверть и по итогам учебного года) |  |  |  |  | + |  | + |  |  | + |  | + | Кирова Л.Г. |  |
| 5. Информирование районного МО (учителей начальных классов) о ходе апробации ФГОС НОО | Своевременность проведения работы учителями начальных классов к переходу на ФГОС, корректировка своих действий | 100% информированность учителей начальных классов |  |  | + |  | + |  |  | + |  | + | Шестак Н.П. Неверова Н.Н. |  |
| 6. Подведение итогов апробации ФГОС НОО: - в МОУ «Смоленская СОШ № 2» - на муниципальном уровне | Анализ ситуации, возможность принятия управленческих решений по корректировке деятельности | Своевременность принятия корректирующих решений |  |  | + + |  | + + |  | + + |  | + + |  | Моисеева Л.В. Калиниченко В.П. |  |
| 6. Создание финансово-экономических условий |
| 1. Подготовка проекта бюджета 2011 года с учетом перехода на ФГОС НОО с 01.09.2011 г. обоснование необходимых финансовых затрат муниципального бюджета | Проект бюджета системы образования | Утверждение бюджета системы образования | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Черникова И.В. |  |
| 2. Планирование в смете расходов муниципальной системы образования средств на повышение квалификации педагогических работников | Прохождение педагогическими работниками курсовой подготовки по ФГОС НОО | Утверждение сметы расходов на повышение квалификации | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Черникова И.В. |  |
| 3. Издание муниципального нормативного правового акта по утверждению методики распределения субвенции из краевого бюджете на 2011 год | Постановление Администрации района. | Обеспечение образовательных учреждений финансовыми средствами |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | Черникова И.В. |  |
| 4. Издание приказа Комитета по образованию и делам молодежи об утверждении сметы расходов образовательных учреждений на 2011 год | Приказ Комитета Осуществление образовательным учреждением финансовых операций | Обеспечение образовательных учреждений финансовыми средствами, в том числе и для реализации задач ФГОС |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | Калиниченко В.П. |  |
| 5. Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования | Обоснованность и нормативное закрепление расходования финансовых средств Материальная мотивация педагогических работников на результат | Муниципальный нормативно-правовой акт Результат деятельности педагогических работников на результат |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | Черникова И.В. Руководители школ |  |
| 7. Информационное сопровождение введения стандарта (просветительская и информационная работа, освещение в СМИ) |
| 1. Информирование сотрудников Комитета по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района Алтайского края о переходе на ФГОС НОО с 01.09.2011 г. МОУ «Смоленская СОШ №2» и апробация ФГОС НОО в двух первых классах Распределение обязанностей и направлений между сотрудниками Комитета в условиях апробации и перехода на ФГОС НОО (приказ Комитета) | Готовность сотрудников Комитета к выполнению поставленных задач в ходе апробации, подготовки и перехода на ФГОС НОО | Полнота и своевременность исполнения обязанностей сотрудниками Комитета | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Калиниченко В.П. |  |
| 2. Информирование руководителей общеобразовательных учреждений о проведении апробации ФГОС НОО и проведении подготовки к переходу на ФГОС НОО с 01.09.2011 г. в муниципальной системе образования (семинар-совещание) | Информирование руководителей школ Начало подготовки к переходу на ФГОС НОО | Информированность руководителей школ. Принятие руководителями школ управленческих решений | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Калиниченко В.П. Специалисты Комитета по закрепленным направлениям |  |
| 3. Информационное сопровождение апробации и перехода на ФГОС НОО через муниципальный Совет по развитию образования в Смоленском районе | Информированность состава муниципального Совета | 100% вовлечение состава Совета в подготовке к переходу на ФГОС НОО | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  | Калиниченко В.П. |  |
| 4. Информационное сопровождение апробации и переходу на ФГОС НОО Совета Администрации района | Информированность Совета администрации района | Протокол Доклада Доклад |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  | Калиниченко В.П. |  |
| 5. Информированное сопровождение апробации и подготовки к переходу на ФГОС НОО через районное Собрание депутатов | Информированность районного Собрания депутатов | Протокол Доклада Доклад |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + | Калиниченко В.П. |  |
| 6. Информирование РМО учителей начальных классов об апробации и проведении работы по подготовке к переходу на ФГОС НОО | 100% информированность учителей начальных классов Формирование плана работы РМО с учетом ФГОС НОО | Реализация школьного Плана-графика Готовность к переходу на ФГОС НОО | + |  | + |  |  |  | + |  | + |  | Шестак Н.П. |  |
| 7. Информирование педагогических коллективов школ о начале работы по подготовке к переходу на ФГОС НОО, ходе работы и исполнении школьного Плана-графика | 100% информированность педагогов вовлечение персонала учреждения в процессе подготовки к переходу на ФГОС НОО | Реализация школьного Плана-графика Готовность ОУ к переходу на ФГОС НОО | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | Руководители ОУ |  |
| 8. Информирование государственного общественного органа управления образовательным учреждением о переходе на ФГОС НОО с 01.09.2011 г. | 100% вовлечение состава Совета в подготовку к переходу на ФГОС НОО в учреждении | Участие Совета ОУ в подготовке к переходу на ФГОС НОО | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + | Руководители ОУ |  |
| 9. Информирование родителей (законных представителей) о проведении ОУ района по подготовке и переходу на ФГОС НОО с 01.09.2011 г. | 100% информированность родителей о ФГОС НОО. Вовлечение родительской общественности в процессе подготовки к переходу на ФГОС НОО | Готовность родителей и учащихся к обучению с ориентацией на результат ФГОС НОО | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  | Руководители ОУ |  |
| 10. Информационное сопровождение апробации и подготовки к переходу на ФГОС НОО на сайте Комитета по образованию и учреждений образования | Информирование широкой аудитории о процессах, происходящих в муниципальной системе образования в период апробации и перехода на ФГОС НОО | Публичный отчет об апробации подготовки и готовности к переходу на ФГОС НОО |  | + |  |  |  | + |  |  | + | + | Каньшина О.Ф. Руководители школ |  |
| 11. Информационное сопровождение апробации и подготовки к переходу на ФГОС НОО в районной газете «Заря» | Информирование жителей района, в том числе родителей учащихся начальной школы и родителей чьи дети начнут обучаться в 1-х классах в 2011-2014 годах о ФГОС НОО, учебном плане, требованиях, режиме дня и т.д. | Публикация в районной газете «Заря» |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  | Шестак Н.П. |  |
| 12. Информационное сопровождение апробации и подготовки к переходу на ФГОС НОО через участие в родительских собраниях | Информирование жителей района, в том числе родителей учащихся начальной школы и родителей, чьи дети начнут обучаться в 1-х классах в 2011-2014 годах о ФГОС НОО учебном плане, требованиях, режиме дня и т.д. | Протоколы родительских собраний. Снижение численности обращений родителей по вопросу ФГОС Готовность родителей и учащихся к обучению с ориентацией на результат ФГОС НОО |  |  |  | + |  |  | + |  |  | + | Калиниченко В.П. Специалисты Комитета Руководители ОУ |  |
| 13. Отчет в Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи | Готовность к представлению отчетной документации | Принятие отчета Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | Калиниченко В.П. |  |

Итоговый отчёт по результатам анализа качества основных образовательных программ 
начального общего образования в  школах СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА Алтайского края

| № п/п | Название образовательного учреждения | Сильные стороны программы | Слабые стороны программы | Балл | Соответствие требованиям ФГОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Соответствует | Не соответствует |
| 1 | МОУ «Ануйская СОШ» | 1.Система оценки достижения результатов освоения программы описана как совокупность внутренней и внешней системы оценок, обеспечивающей комплексный подход к оценочной деятельности школьников | Программа коррекционной работы не в достаточной степени обеспечивает коррекцию физического и психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья | 8 |  | не соответствует |
| 2 | МОУ «Верх-Обская СОШ имени М.С. Евдокимова» | 1.Программа духовно-нравственного воспитания соответствует предъявленным требованиям | В программе формирования учебных действий не прописана их связь с содержанием учебных предметов и внеурочной деятельности | 9 |  | не соответствует |
| 3 | МОУ «Кировская СОШ» | 1.В программе формирования универсальных учебных действий описаны ценностные ориентиры содержания образования, даны характеристики универсальных действий их связь с содержанием учебных предметов и внеурочной деятельности | Программа коррекционной работы не в достаточной степени обеспечивает коррекцию физического и психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья | 10 |  | не соответствует |
| 4 | МОУ «Линевская СОШ» | 1.Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни включает в себя описание работы школы в данном направлении | Программа коррекционной работы не в достаточной степени обеспечивает коррекцию физического и психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья | 9 |  | не соответствует |
| 5 | МОУ «Новотырышкинская СОШ» | 1.Программа коррекционной работы обеспечивает коррекцию недостатков в физическом и психическом развития детей сограниченными возможностями здоровья. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни включает описание системы работы | В программе формирования универсальных действий не достаточно четко описаны ценностные ориентиры. Не указана связь по формированию универсальных действий во внеурочной деятельности | 9 |  | не соответствует |
| 6 | МОУ «Смоленская СОШ № 1» | 1.В программе формирования универсальных учебных действий описаны ценностные ориентиры, дана характеристика универсальных действий и их связь с содержанием учебных предметов во внеурочное время 2. | Программа духовно-нравственного развития требует описания ценностных ориентиров, путей и способов их достижения | 11 12 |  | не соответствует не соответствует |
| 7 | МОУ «Смоленская СОШ № 2» | 1.В пояснительной записке дана общая характеристика программы, описаны планируемые результаты освоения программ. В учебном плане школы: - указана обязательная часть и часть формируемая в рамках максимально допустимой учебной нагрузки и внеурочной деятельности; - указан состав учебных предметов их недельное распределение; - определены направления внеурочной деятельности. В программе формирования универсальных учебных действий описаны ценностные ориентиры содержания образования, даны характеристики универсальных действий и их связь с содержанием учебных предметов. Рабочие программы учебных предметов, курсов в основном соответствуют требованиям, предъявляемым к рабочим программам по предмету. Программа духовно-нравственного развития и воспитания в основном соответствует требованиям. Программа формирования культуры здорового образа жизни включает в себя описание системы работы школы в данном направлении. Программа коррекционной работы в достаточной мере обеспечивает коррекцию недостатков учащихся. В системе оценки достижения результатов освоения программы описана как совокупность внутренней и внешней оценки. 2.В программе формирования универсальных учебных действий описаны ценностные ориентиры, дана характеристика универсальных действий и их связь с содержанием учебных предметов во внеурочное время | 1. Рабочие программы учебных курсов требуют доработки до соответствия предъявляемого к рабочим программам по предмету. 2. Программа духовно-нравственного развития требует описания ценностных ориентиров, путей и способов их достижения | 18 | соответствует соответствует соответствует |  |
| 8 | МОУ «Сычевская СОШ» | 2.Программа коррекционной работы обеспечивает коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. | В программе формирования универсальных учебных действий не дана их характеристика, не достаточно прослеживается связь с содержанием учебных предметов. | 14 13 |  | не соответствует не соответствует |
| 9 | МОУ «Солоновская СОШ имени Матренина А.П.» | 1.Программа духовно-нравственного воспитания соответствует предъявленным требованиям | Программа коррекционной работы не в достаточной степени обеспечивает коррекцию физического и психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья | 14 |  | не соответствует |
| 10 | МОУ «Точилинская СОШ» | 1.Система оценки достижения результатов освоения программы описана как система внутренней и внешней оценки | В программе формирования универсальных учебных действий не прописана их связь с содержанием учебных предметов и внеурочной деятельностью | 13 |  | не соответствует |
| 11 | МОУ «Катунская ООШ» | Программа духовно-нравственного развития и воспитания соответствует требованиям | Система оценки достижения результатов освоения программы не представлена как совокупность внутренней и внешней системы оценки | 10 |  | не соответствует |
| 12 | МОУ «Первомайская ООШ» | 1.В программе формирования универсальных учебных действий описаны ценностные ориентиры, прослеживается их связь с содержанием учебных предметов и внеурочной деятельностью | Программа духовно-нравственного развития, воспитания и обучения требует доработку указания ценностных ориентиров | 9 |  | не соответствует |
| 13 | МОУ «Усть-Катунская ООШ» | Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся соответствует требованиям | В программе формирования универсальных учебных действий нет их характеристики, слабо прослеживается связь с содержанием учебных предметов и внеурочной деятельностью | 10 |  | не соответствует |
| 14 | МОУ «Черновская ООШ» | В программе формирования универсальных учебных действий описаны ценностные ориентиры содержания образования, дана характеристика универсальных действий | В программе формирования универсальных действий не дана связь с содержанием внеурочной деятельности | 10 |  | не соответствует |
| 15 | МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Александровская начальная школа-детский сад» | Программа духовно-нравственного развития и воспитания в достаточной степени соответствует предъявляемым требованиям | Программа коррекционной работы не в достаточной степени обеспечивает коррекцию физического и психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья | 7 |  | не соответствует |
| 16 | МОУ «Заречная НОШ» | Система оценки достижений учащихся в основном обеспечивает комплексный подход к оценке деятельности школьников | Программа коррекционной работы не в достаточной степени обеспечивает коррекцию физического и психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья | 6 |  | не соответствует |
| 17 | МОУ «Старо-Тырышкинская НОШ» | Программа духовно-нравственного развития и воспитания в основном соответствует требованиям предъявленным к программе | Программа коррекционной работы не в достаточной степени обеспечивает коррекцию физического и психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья | 6 |  | не соответствует |
| 18 | МОУ «Степновская НОШ» | Программа духовно-нравственного развития и воспитания в основном соответствует требованиям предъявленным к программе | Программа коррекционной работы не в достаточной степени обеспечивает коррекцию физического и психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья | 6 |  | не соответствует |
|  | Всего основных образовательных программ района | 23 |  | 1 | 22 |  |
|  | Управленческие проблемы по обеспечению качества основных образовательных программ ступени начального общего образования в школах СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА 1. Недостаточная подготовленность управленческих и педагогических кадров 2. Недостаточная подготовленность состава Экспертных групп 3. Недостаточная оснащенность УМК учреждений 4. Требуется дооснащение учебных и административных помещений учреждений до уровня, установленных к ним требованиям. 5. Малокомплектные начальные школы, находящиеся в нетранспортной доступности, расположенные для учебного процесса зданиях. Необходима учеба: а) Управленческих (директор, завуч) и педагогических кадров по вопросам: «Деятельность административно-управленческого аппарата учреждения по обеспечению подготовки и введения ФГОС, организация внутришкольного контроля за эффективностью реализации рабочих программ». б) Педагогических кадров: «разработка основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО» в) Необходима консультативная поддержка по разработке и реализации программы в малокомплектной начальной школе, реализации программы коррекционной работы на уровне, обеспечивающем положительную динамику. |

Модель управления качеством готовности к введению ФГОС общего образования второго поколения

в СМОЛЕНСКОМ РАЙОНЕ

| Организационные структуры управления качеством образования на муниципальном уровне | Процессы, за которые несут ответственность | Ресурсы | Документационное закрепление |
| --- | --- | --- | --- |
| Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района Алтайского края | Разработка проектов муниципальных нормативных правовых актов Издание приказов Комитета Финансовое обеспечение ОУ по переходу на ФГОС НОО Подготовка кадров к переходу на ФГОС НОО Организация работы муниципального Экспертного совета Организация работы РМО Мониторинг Апробация и подготовка к переходу на ФГОС НОО Организация работы муниципального координационного совета Своевременная реализация мероприятий в соответствии с Планом-графиком по обеспечению введения ФГОС НОО в муниципальной системе образования Информационное сопровождение апробации, подготовки и введения ФГОС НОО (органы местного самоуправления, муниципальный Совет по развитию образования, средства массовой информации, родительская общественность, педагогическая общественность) Готовность учреждений образования к переходу на ФГОС НОО | Управленческие Кадровые Финансовые Экспертные Государственно-общественные Информационные Материально-технические | Постановления Администрации Смоленского района Алтайского края Приказы Комитета по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района Алтайского края План работы Комитета по образованию и делам молодежи Администрации Смоленского района Алтайского края Планы-графики: - мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО - подготовки кадров - заседания Экспертного совета - заседание Координационного совета |
| Совет при МОУО (муниципальный Совет по развитию образования) | Информационное обеспечение участников образовательного процесса и широкого круга общественности о ФГОС НОО Организация родительской общественности в оказании помощи ОУ по созданию необходимых условий обучения | Административно-управленческие Органов местного самоуправления Общественных организаций и объединений Родительской общественности | Протоколы заседаний муниципального Совета по развитию образования в Смоленском районе Решения Совета |
| Профессиональные методические объединения | - Изучение нормативно-правовых документов ФГОС НОО - Изучение опыта учителей начальных классов по апробации ФГОС НОО - Распространение и обмен опытом - Оказание методической помощи педагогическим работникам по разработке основной образовательной программы | Кадровый потенциал учителей начальных классов - победители ПНПО и других конкурсов - учителя высшей квалификационной категории - учителя апробирующие ФГОС НОО | Протоколы РМО (решения РМО, направляемые в ОУ) Методические рекомендации, разработанные РМО |
| Экспертные советы: - образовательных округов - муниципальный | Экспертиза основных образовательных программ школ округа Экспертиза основных образовательных программ школ района | Кадровый (профессиональный) потенциал учителей начальных классов (в том числе победителей ПНПО, федеральных и региональных курсов) | Экспертные заключения с методическими рекомендациями |
| Совет директоров ОУ | Принятие управленческих решений на уровне учреждения или округа Организацию работы школьных координационных Советов по введению ФГОС Организацию работы окружных экспертных советов Повышение квалификации педагогических работников Внесение изменений (дополнений) в Уставы ОУ, локальные акты ОУ Заключение дополнительных Соглашений с педагогическими работниками Заключение договоров между ОУ и родителями Создание материально-технических и учебных условий, обеспечивающих введение ФГОС НОО Разработку педагогическими работниками основных образовательных программ Исполнение плана-графика подготовки и перехода на ФГОС НОО в учреждении Информационное сопровождение подготовки и введения ФГОС НОО на школьном уровне Обеспечение готовности учреждений к переходу на ФГОС НОО с 01.09.2011 г. | Кадровые в рамках школы и школьного округа Экспертные в рамках школьного округа Государственно-общественных в рамках школ Информационные Материально-технические | Приказы руководителей ОУ Приказы руководителей школьных округов Протоколы заседаний и принятые решения Планы-графики: - подготовки и перехода на ФГОС НОО учреждений - повышения квалификации кадров - Заседаний Экспертных советов округов - координационных советов - создания материально-технических условий |